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2026年云南省职业院校技能大赛艺术设计赛道现场技术保障服务
采购需求及技术要求
一、采购标的功能与目标
（一）完成赛事5天全程信息设备、线路的前期调试搬运，现场技术保障及突发问题处理。
（二）服务涵盖赛前现场设备搬运、设备前期调试、软件调试安装、赛场布置、各类型线路前期铺设检测调试，赛中派驻驻场人员及时处理赛事过程的各类设备、软件、线路突发情况，赛后设备及赛场还原，赛事过程中提供必要的辅助材料及专业工具，包括但不限于整体赛事过程中临时事务的处理。
二、服务内容明细
（一）赛前
1.完成本赛事所需设备搬运、设备调试、软件调试安装；
2.完成本赛事所需网络、视频线路铺设及调试；
3.完成本赛事赛场布置。
（二）赛中
派驻驻场技术人员及时处理赛事过程的各类设备、软件、线路突发情况，赛后设备及赛场还原及必要的辅助材料工具提供，包括但不限于整体赛事过程中临时事务的处理。
（3） 赛后
赛后设备及赛场还原
三、人员配置要求
1.赛事人员配置：项目负责人（1 人）、线路铺设技术人员（8人）、电子设备调试技术人员（8人）、软件安装技术人员（8人）、场务人员（若干）、设备搬运人员（若干），赛事驻场技术人员（8人）每两间赛场至少派驻一名技术人员。
（1）项目负责人须具备 2 年以上同类项目管理经验，负责项目整体统筹、校方对接与进度管控。
 （2）线路铺设调试、电子设备仪器调试技术人员须具备 3 年以上专业经验，熟练操作各类型电脑设备、线路铺设经验，能够把控赛事现场各类电子设备临时突发状况处理技术。
（3）核心团队人员具备电子设备突发状况紧急处理相关经验，全程专职开展项目工作，可根据需求灵活配置一线执行人员。
2.所有参与项目执行人员应携带相关辅助材料及专业工具。
3.投标人须在响应文件中提供服务实施方案、人员配备表、备份方案和应急处置方案。
四、服务期限
1. 服务期限：总工期5天，自校方通知进场之日起计算，完成全部校方要求的赛场现场技术问题处理、赛场布置、线路铺设等工作内容。
2. 项目地点：采购人指定校园范围内及校方指定的其他拍摄地点。
五、其他要求
1. 成交供应商针对本项目的最终成果的所有权利，包括但不限于知识产权、版权、所有权、使用权等由采购人享有。
2. 采购人为供应商提供的资料，不论是否标明“保密”字样，服务商负有保密义务；未经采购人书面同意，供应商不得擅自利用或泄露项目素材、校方资料及相关商业秘密。
3.本项目报价为包干总价，包含但不限于人工、设备、耗材、制作、税费、服务费、设备进场费、场地协调费、人员食宿交通费、存储设备费等全部相关费用。
4.所有工作人员须遵守校方校园安全管理规定，持证入校，服务行为不影响正常教学秩序。


